**南通高端纺织产业质量提升国家区域试点技术支持项目需求**

**一、项目背景**

南通市家纺产业被国家认监委确定为国家级小微企业质量管理体系认证提升区域试点项目，为有效推进试点项目建设，进行分阶段实施。2025年工作主要在巩固，延申2023和2024年提升行动的基础上进行验证和推广，主要内容包括：开展快检法、数字化作业指导书、标准对标、推优认证、认证图谱落地和质量工具运用，争取形成一套可复制、可推广的长效企业自身提升机制，最终实现产业质量提升，力争经由提供一站式检验、检测、认证、咨询和技术研发等技术创新制度服务强化强企强链强县。同时，2025年将兼顾新兴业态，以纤意坊直播基地为试点，构建“全流程标准化+数字化风控+质量溯源”的直播规范体系，推动传统产业与新兴业态在质量管理上的双向赋能，助力家纺产业的全面升级。

**二、服务内容及完成期限**

精准帮扶16家企业；形成1个省级以上优良案例，完成省局的中期评估和试点阶段验收；形成1个“小而美”案例，为家纺产业发展精准赋能，提升绿色发展能级；结合南通产业特点和当前热点，探索形成质量认证制度创新项目策划案。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 实施单位 | 完成期限 |
| 1 | 认证机构安排质量专家、技术专家、体系专家、电商专家入驻16家代表企业开展相关工作（问题调研、分析、快检法，数字化作业指导书教学、四化一制推行等），总结普适性提升法。 | 市、区市监局  认证机构 | 2025.12.31 |
| 2 | 16家企业精准帮扶（形成2个典型案例，其中至少一个省级以上优良案例），完成中期评估和试点阶段验收。 | 市、区市监局  认证机构 | 2025.12.31 |
| 3 | 开展惠企线上质量工具，产品国内外标准对标，电商新业态和绿色发展环境功能等培训 （8学时）。 | 认证机构 | 2025.12.31 |
| 4 | 4家电商包括商家入驻审核,上架/上播前商品审核，直播审核，追溯体系构建和审核等。 | 认证机构 | 2025.12.31 |
| 5 | 数字化作业指导书和快检法等优化，测试标准对标，认证图谱等更新，培育意向企业开展绿色产品认证。 | 认证机构 | 2025.12.31 |
| 6 | 项目总结。形成一套长效企业自身提升机制。编制《家纺质量提升标准化工具包》和《电商直播规范体系》手册，存储云盘纳入政府惠企服务平台供企业免费下载。 | 市、区市监局  认证机构 | 2025.12.31 |
| 7 | 联合认证机构和大专院校，结合南通产业特点和当前热点，探索形成质量认证制度创新项目策划案。形成“小而美”案例，为家纺产业发展精准赋能，提升绿色发展能级。 | 市、区市监局  认证机构  大专院校 | 2025.12.31 |

**三、付款方式**

项目完成后，经采购人验收合格，一次性支付合同款项。